## Reporte
N17 - <Que Video 2.0>
| Distribución de tiempos y tareas | Tiempos x Tarea (horas) |  |  | Tiempos x Tarea (horas)
Id Tarea | Tarea | Sebastian Sierra |  |  | Fabio Espinosa
|  | Tiempo Estimado | Tiempo Real (Entrega 1) | Tiempo Real (Entrega 2) | Tiempo Estimado | Tiempo Real (Entrega 1) | Tiempo Real (Entrega 2)
T01 | Estructuras de datos - implementacion basica |  |  |  | 3 | 3
T02 | Estructuras de datos - recorridos | 2 | 3
T03 | Estructuras de datos - pruebas | 1 | 0.5 |  | 0.5 | 0.7
T05 | Documento seguimiento tareas |  |  |  | 0.3 | 0.3
T06 | Diagramas UML estructuras de datos |  |  |  | 0.5 | 0.5
T07 | Documento Analisis y Diseño |  |  |  | 1 | 1
T08 | Paginas HTML |  |  |  | 5 | 5
T09 | Ant para las estructuras |  |  |  | 1 | 1
T10 | Interfaz Web | 2 |  | 1
T12 | R1 | 1 |  | 0.5
T13 | R2 | 1 |  | 0.5
T14 | R3 | 2 |  | 1
T15 | R4 | 1 |  | 0.5
T16 | R5 | 1 |  | 0.5
T17 | R6 |  |  |  | 1 |  | 1
T18 | Persistencia |  |  |  | 4 | 1
T19 | Javadoc | 0.5 |  | 1
T20 | RA1 | 1 |  | 1
T21 | RA2 | 1 |  | 0.5
| RA3 | 0.5 |  | 1
T22 | RA4 | 1 |  | 1
| RA3 | 0.5 |  | 0.5
T23 | RA6 | 1 |  | 0.5
| Tiempos Totales (horas) x Estudiante | 16.5 | 3.5 | 9.5 | 16.3 | 12.5 | 1
| Resumen Tiempos (horas) x Estudiante | 16.5 | 13 |  | 16.3 | 13.5
| Resumen Tiempos (horas) x Ejercicio | Tiempo Estimado | Tiempo Real
|  | 32.8 | 26.5
| Reflexión Final | Sebastian Sierra
| Aspectos favorables en la realización del proyecto | Contribuyo mucho, estuve trabajando bastante y me siento satisfecho con mi trabajo
| Aspectos difíciles en la realización del proyecto | Fue complicado organizar quien hacia que, pero al final lo logramos
| Posibles Mejoras (próximos proyectos) | Probablemente trabajar unificadamente
| Reflexión Final | Fabio Espinosa
| Aspectos favorables en la realización del proyecto | Contribuyo en las paginas html y siempre disponible
| Aspectos difíciles en la realización del proyecto | No participo en la parte de jboss y por ende se quedo sin aprender esta parte
| Posibles Mejoras (próximos proyectos) | Entregar a tiempo.
Note on D29: F De la Rosa: Tiempo real x ejercicio
Note on G29: F De la Rosa: Tiempo real x ejercicio
Note on C31: F De la Rosa: Suma tiempos estimados x estudiante
Note on D31: F De la Rosa: Suma tiempos reales x estudiante

## Ejemplo
N13 - <Título Ejercicio>
| Distribución de tiempos y tareas | Tiempos x Tarea (horas) |  |  | Tiempos x Tarea (horas)
Id Tarea | Tarea | Juan Pérez |  |  | Pedro Gómez
|  | Tiempo Estimado | Tiempo Real (Entrega 1) | Tiempo Real (Entrega 2) | Tiempo Estimado | Tiempo Real (Entrega 1) | Tiempo Real (Entrega 2)
T01 | Análisis del problema (documento) | 1 | 1.5 |  | 1 | 1.5
T02 | Diseño detallado (Est. Datos)(Documento) | 1 | 1.5 |  | 1 | 2
T03 | Diseño detallado (Problema)(Documento) | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1
T05 | Diseño de Interfaz Gráfica (Prototipo ilustrado) | 2 | 1.5
T06 | Implementación de las Estructuras de datos genéricas y pruebas Unitarias | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1 | 1.5
T07 | Construcción y ajustes de la Interfaz Gráfica | 2 |  | 1.5 | 2 |  | 1.5
T08 | Implementación Modelo del Mundo | 3 |  | 4 | 3 |  | 5
T09 | Integración Interfaz Gráfica - Modelo Mundo y Pruebas Requerimiento 1 | 1 |  | 1.5 | 1 |  | 1.5
T10 | Integración Interfaz Gráfica - Modelo Mundo y Pruebas Requerimiento 2
T12 | …
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
| Tiempos Totales (horas) x Estudiante | 13 | 8 | 9.5 | 11 | 6.5 | 10.5
| Resumen Tiempos (horas) x Estudiante | 13 | 17.5 |  | 11 | 17
| Resumen Tiempos (horas) x Ejercicio | Tiempo Estimado | Tiempo Real
|  | 24 | 34.5
| Reflexión Final | Juan Pérez
Aspectos favorables en la realización del ejercicio
Aspectos difíciles en la realización del ejercicio
Posibles Mejoras (próximos ejercicios)
| Reflexión Final | Pedro Gómez
Aspectos favorables en la realización del ejercicio
Aspectos difíciles en la realización del ejercicio
Posibles Mejoras (próximos ejercicios)
Note on D27: F De la Rosa: Tiempo real x ejercicio
Note on G27: F De la Rosa: Tiempo real x ejercicio
Note on C29: F De la Rosa: Suma tiempos estimados x estudiante
Note on D29: F De la Rosa: Suma tiempos reales x estudiante